## 0-总览与原则
StoryBricks 双课程实验报告分工
划分维度 | 按项目阶段：策划 → 设计 → 功能 → 测试 → 总结
HCI 课定位 | 研究问题：儿童能不能顺畅地完成故事创作？（体验与交互）
VR 课定位 | 研究问题：物理积木如何变成虚拟视觉内容并 360° 呈现？（技术与空间）
防重复原则
1 | 同一功能只在一门课的「功能」表里出现一次
2 | HCI 写「用户做什么、看到什么、感受如何」；VR 写「系统怎么检测/生成/渲染」
3 | 创作页：HCI 写流程与语音；VR 写 ArUco/AR/生图/全景（不写按钮布局）
4 | 阅读页：HCI 写翻页/录音/360 按钮；VR 写全景文件管线与播放器
5 | 引言各写 1 段项目背景即可，不复制大段文字；用互引代替重复描述
6 | 测试完全分开：HCI 测创作可用性；VR 测识别率/生成率/360 沉浸感
不做内容 | 移动 VR 剧场、立体分屏、头显 OpenXR（本期搁置）
沉浸阅读 | 仅 360° 全景环视（GyroPanorama360Player）

## 1-策划
阶段一：策划
阶段 | 课程 | 工作包 | 具体内容（只写本课） | 关键产出物 | 报告素材 | 状态
策划 | HCI | 项目立项与用户需求 | 明确目标用户（6~10 岁儿童）、使用场景（家庭/课堂）、核心任务（搭积木创作绘本） | — | 用户画像、场景描述、任务清单 | 待写
策划 | HCI | 竞品与参考分析 | 绘本 App、积木玩具、儿童语音助手、故事创作类产品的交互模式 | — | 竞品对比表（交互维度） | 待写
策划 | HCI | 创作流程需求 | 完整链路：选故事→读前情→搭积木→摆场景→说话→生成→保存→回看 | — | 用户旅程图（初版） | 待写
策划 | HCI | 交互需求规格 | 语音优先、步骤清晰、即时反馈、可重来、儿童可理解的语言 | — | 需求列表 | 待写
策划 | VR | 技术可行性分析 | WebCam+ArUco 能否稳定识别积木、云端 AI 生图延迟、360 全景生成是否可达 | — | 可行性结论 | 待写
策划 | VR | 虚实融合方案选型 | ArUco 标记体系（ID 1~20）、摄像头俯拍、2D 贴纸叠加（非头显 AR） | — | 标记分配表（角色/道具） | 待写
策划 | VR | 虚拟内容规格 | 绘本页 16:9、角色 img2img 参考图、360 全景 2:1 equirectangular 1536×768 | — | 内容规格表 | 待写
策划 | VR | 技术栈确定 | Unity 2022.3、OpenCV for Unity、Node 生图网关 wan2.6、陀螺仪 360 播放器 | — | 技术栈清单 | 待写

## 2-设计
阶段二：设计
阶段 | 课程 | 工作包 | 具体内容（只写本课） | 关键脚本/资产 | 报告素材 | 状态
设计 | HCI | 信息架构 | 三层导航：故事库 / 积木作品集 / 我的故事；场景跳转关系 | StoryFlowScenes | IA 图、场景流程图 | 待写
设计 | HCI | 创作页交互状态机 | Guide→Building→Capturing→Voice→Confirm→Generating→Done 各阶段用户操作与反馈 | StoryCreationPageBootstrap | 状态机图、线框图 | 待写
设计 | HCI | 语音助手乐乐 | 唤醒词「你好乐乐」、自由叙述、AI 追问脚本结构、TTS 播报时机 | StoryCreationVoiceGateway | 对话样例、话术表 | 待写
设计 | HCI | 教程交互 | 分步滑动、乐乐面板、语音导师问答、3D 预览入口（只设计入口与操作） | TutorialStepsPageBootstrap | 教程线框图 | 待写
设计 | HCI | 界面视觉 | StoryCard 卡片、绘本水彩风、儿童配色、TMP 字体、简化 UI 模式 | StoryCard.prefab 等 | UI 截图+标注 | 待写
设计 | HCI | 阅读页交互 | 翻页、故事文本面板、录音/播放/重录、「360° 全景」按钮位置与无资源提示 | CompletedStoryViewerRoot | 阅读页线框图 | 已更新
设计 | VR | ArUco 标记设计 | 角色 marker ID 分配、检测距离/角度约束、与 StoryDefinition 绑定 | StoryMarkerTaxonomy | 标记对照表 | 待写
设计 | VR | AR 叠加方案 | 摄像头画面→检测→2D 贴纸坐标映射→角色到场/移动/到齐事件 | StoryCreationArDirector | AR 数据流图 | 待写
设计 | VR | 空间语义设计 | marker 像素位置→前后左右关系→驱动 AI 追问内容 | StoryCreationGapAnalyzer | 布局推断规则说明 | 待写
设计 | VR | 3D 预览方案 | RenderTexture 1024、独立相机、Pointer 拖拽旋转 | TutorialPreview3DOverlay | 渲染管线简图 | 待写
设计 | VR | AI 生图管线 | img2img prompt 结构、角色参考图、P2+ 追加锚图、网关 API | LocalImageGenClient | API 时序图 | 待写
设计 | VR | 360° 全景管线 | 平面页→/generate-panorama→page_XX_panorama 保存→阅读加载 | CompletedStoryStore | 全景管线流程图 | 待完善

## 3-功能
阶段三：功能实现（每项仅归属一门课，不重复）
阶段 | 课程 | 功能编号 | 功能说明 | 实现位置 | 状态
功能 | HCI | F-H01 故事库 | 多故事卡片列表、选故事进入绘本 | StorySummary / StoryCardView | 已完成
功能 | HCI | F-H02 绘本前情 | 滑动翻页阅读故事背景、进入搭建 | StoryProloguePictureBook | 已完成
功能 | HCI | F-H03 积木作品集 | 本故事关联作品入口、进入教程 | StoryWorks / BrickPortfolioRoot | 已完成
功能 | HCI | F-H04 搭建教程 | 分步图文、滑动切换、乐乐 Lottie 吉祥物 | TutorialStepsPageBootstrap | 已完成
功能 | HCI | F-H05 教程语音导师 | 搭建过程中向乐乐提问、AI 回答 | TutorialVoiceTutorController | 已完成
功能 | HCI | F-H06 创作页流程 | 阶段引导、确认摆好、重新摆、重新生成 | StoryCreationPageBootstrap | 已完成
功能 | HCI | F-H07 创作页语音 | 唤醒乐乐、自由叙述、AI 追问、TTS 播放 | StoryCreationVoiceGateway | 已完成
功能 | HCI | F-H08 创作页 UI | 背景、引导文案、操作按钮、摄像头小窗展开 | StoryCreationPageUiBuilder | 已完成
功能 | HCI | F-H09 我的故事库 | 已保存绘本列表、选择进入阅读 | CompletedStoryLibrary | 已完成
功能 | HCI | F-H10 平面阅读 | 翻页、页码指示、故事文本面板、收起/展开 | CompletedStoryViewerRoot | 已完成
功能 | HCI | F-H11 页内录音 | 每页录音、播放、重录 | CompletedStoryPageVoiceRecorder | 已完成
功能 | HCI | F-H12 360 入口 UX | 「360° 全景」按钮、无资源灰显与提示、退出全景 | CompletedStoryViewerRoot | 已更新
功能 | VR | F-V01 摄像头采集 | WebCamTexture 俯拍摄像头画面 | ArUcoDetector | 已完成
功能 | VR | F-V02 ArUco 检测 | OpenCV 实时识别 marker ID 与像素坐标 | ArUcoDetector | 已完成
功能 | VR | F-V03 AR 贴纸叠加 | 在摄像头画面上叠 2D 角色贴纸、名单提示 | StoryCreationArDirector | 已完成
功能 | VR | F-V04 空间布局推断 | 从 marker 位置推断角色相对布局 | StoryCreationGapAnalyzer | 已完成
功能 | VR | F-V05 3D 模型预览 | 教程中 RenderTexture 展示积木模型、拖拽旋转 | TutorialPreview3DOverlay | 已完成
功能 | VR | F-V06 AI 绘本生图 | img2img 生成故事页插图、角色形象一致 | LocalImageGenClient / Pipeline | 已完成
功能 | VR | F-V07 360° 全景生成 | 平面页扩展为 2:1 环视全景图 | generate-panorama API | 部分完成
功能 | VR | F-V08 全景文件存储 | page_XX_panorama.png 与 story.json 关联 | CompletedStoryStore | 已完成
功能 | VR | F-V09 360° 播放器 | equirectangular 贴球面、陀螺仪/鼠标环视 | GyroPanorama360Player | 部分完成
功能 | VR | F-V10 全景切换逻辑 | 平面↔360 切换、翻页时重载全景 | CompletedStoryViewerRoot | 已更新
功能 | VR | F-V11 生图网关 | Node.js 对接百炼 wan2.6 文生图/img2img/全景 | storybricks-image-gen-web | 已完成

## 4-交界不重复
交界话题 | HCI 怎么写（体验侧） | VR 怎么写（技术侧） | 绝对不重复的内容
创作页摄像头 | 小窗可展开，方便确认积木摆放 | WebCam 采集帧率、ArUco 检测算法、贴纸坐标公式 | HCI 不写 OpenCV；VR 不写按钮位置
角色识别反馈 | 乐乐说「兔子到了！」、名单提示文案 | marker ID→Sprite 映射、CharacterArrived 事件触发 | HCI 不写 marker 编号规则
AI 生成等待 | 进度文案、可重新生成、失败提示 | HTTP 请求、img2img JSON、参考图压缩、轮询 | HCI 不写 API；VR 不写按钮文案
360° 全景 | 按钮在哪、无全景时怎么提示、环视操作说明 | generate-panorama 参数、2:1 贴图、球面 Shader、陀螺仪 | HCI 不写 equirectangular；VR 不写录音功能
教程 3D 预览 | 「点这里看整模、拖拽旋转」 | RenderTexture 尺寸、Camera 配置、旋转矩阵 | HCI 不写渲染细节
故事保存 | 保存成功后去「我的故事」回看 | JSON 结构、PNG 路径、panorama 字段 | HCI 不写文件格式
引言/背景 | 从儿童教育+交互创新切入 | 从虚实融合+计算机视觉+生成式 AI 切入 | 背景段各写各的问题，不复制

## 5-测试
阶段四：测试（两课指标完全分开）
阶段 | 课程 | 测试项 | 方法 | 被试 | 通过标准 | 记录 | 状态
测试 | HCI | T-H01 创作任务完成率 | 被试能否独立完成：选故事→搭积木→摆场景→回答乐乐→生成保存 | 3~5 人 | ≥80% | 任务观察表 | 待做
测试 | HCI | T-H02 各阶段耗时 | 记录每阶段用时，找瓶颈步骤 | 同上 | — | 计时表 | 待做
测试 | HCI | T-H03 错误与求助 | 卡住几次、是否需要成人帮助 | 同上 | — | 观察记录 | 待做
测试 | HCI | T-H04 主观满意度 | SUS 或 5 点 Likert 问卷 | 同上 | ≥4/5 | 问卷 | 待做
测试 | HCI | T-H05 语音交互理解度 | 是否听懂乐乐的提示与追问 | 同上 | ≥4/5 | 问卷 1~2 题 | 待做
测试 | HCI | T-H06 360 按钮可发现性 | 无提示情况下能否找到全景入口 | 同上 | ≥80% | 任务观察 | 待做
测试 | VR | T-V01 ArUco 识别率 | 固定摆放重复检测 20 次 | 1 人操作 | ≥90% | 计数表 | 待做
测试 | VR | T-V02 贴纸对齐主观评价 | 贴纸是否跟随 marker 移动 | — | 可用 | 截图 | 待做
测试 | VR | T-V03 AI 生图成功率 | 连续生成 10 页绘本 | — | ≥8/10 | 日志 | 待做
测试 | VR | T-V04 全景生成成功率 | 连续生成 10 页 360 | — | ≥6/10 | 日志 | 待做
测试 | VR | T-V05 2D vs 360 沉浸感 | 同一页分别平面读和 360 环视，5 题问卷 | 5~8 人 | 360>2D | 问卷 | 待做
测试 | VR | T-V06 360 环视舒适度 | 360 模式持续 3 分钟 | 同上 | ≥3/5 | 问卷 | 待做

## 6-总结与报告目录
课程 | 报告建议目录 | 对应阶段/功能 | 页数 | 状态
HCI | 1 引言（儿童创作交互问题） | 策划 | 1~2 | 待写
HCI | 2 需求分析与用户研究 | 策划 | 2~3 | 待写
HCI | 3 信息架构与流程设计 | 设计 | 3~4 | 待写
HCI | 4 交互设计（状态机/语音/教程/阅读） | 设计 | 4~5 | 待写
HCI | 5 界面设计 | 设计 | 2~3 | 待写
HCI | 6 功能实现概述（F-H01~H12） | 功能 | 2~3 | 待写
HCI | 7 可用性测试（T-H01~H06） | 测试 | 3~4 | 待做
HCI | 8 总结与展望 | 总结 | 1 | 待写
VR | 1 引言（虚实融合与 360 呈现问题） | 策划 | 1~2 | 待写
VR | 2 相关技术与可行性分析 | 策划 | 2~3 | 待写
VR | 3 系统架构与方案设计 | 设计 | 2~3 | 待写
VR | 4 虚实融合实现（F-V01~V04） | 功能 | 3~4 | 待写
VR | 5 三维预览与 AI 生图（F-V05~V06,V11） | 功能 | 3~4 | 待写
VR | 6 360° 全景管线与播放（F-V07~V10） | 功能 | 3~4 | 待完善
VR | 7 测试与评估（T-V01~V06） | 测试 | 3~4 | 待做
VR | 8 总结与展望 | 总结 | 1 | 待写

## 7-时间线
周次 | 阶段 | HCI 工作 | VR 工作 | 阶段交付物
第1周 | 策划 | 用户画像、任务分析、竞品 | 可行性、标记方案、内容规格、技术栈 | 各写需求/可行性章节
第2周 | 设计 | IA、状态机、语音脚本、UI 线框 | AR 方案、生图管线、360 管线设计 | 设计图+流程图
第3周 | 功能 | 教程/创作/阅读 UI 整理与截图 | ArUco/AR/生图/全景代码整理 | 功能清单对照
第4周 | 功能 | 联调创作流程、360 按钮 UX | P-01~P-04 全景补全 | 端到端 demo
第5周 | 测试 | T-H01~H06 可用性测试 | T-V01~V04 技术指标测试 | 原始数据
第6周 | 测试 | 整理 HCI 测试结论 | T-V05~V06 沉浸感对比 | 图表
第7周 | 总结 | HCI 报告初稿 | VR 报告初稿 | 互引 1 段
第8周 | 总结 | 定稿+答辩 PPT | 定稿+答辩 PPT | HCI demo 创作 / VR demo 360

## 8-全景待完善
编号 | 任务 | 方案 | 工时 | 归属 | 状态
P-01 | 统一全景文件命名 | page_XX_panorama.jpg，兼容 _pano 旧名 | 0.5天 | VR/功能 | 待做
P-02 | 生成进度与失败提示 | 「正在生成 360°…」+ 失败 Toast | 1天 | VR 技术 / HCI 只看文案 | 待做
P-03 | 360 按钮 UX | 无全景灰显+提示 | 0.5天 | HCI/功能 | 已完成
P-04 | 回正视角 | ResetLook 按钮 | 0.5天 | VR/功能 | 待做
P-05 | StreamingAssets 演示 | 无 AI 时 fallback 演示全景 | 1天 | VR/功能 | 待做
P-06 | 翻页平滑切换 | 预加载减黑屏 | 1天 | VR/功能 | 待做
P-07 | Editor 演示菜单 | 一键绑定龟兔赛跑全景 | 0.5天 | VR/功能 | 待做
P-08 | 全景 prompt 优化 | 无缝环视、地平线一致 | 0.5天 | VR/功能 | 待做